## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2020-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Красноармейская, д.51, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 22у/2017 от 01.08.2017 г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 51, расположенном по адресу: г.Тихорецк, Красноармейская:
S= | 2782.3
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения |  | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Уборка подъездов, земельного участка
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории | комплекс работ | руб./кв.м |  | 3.16 | 8792.068
Дератизация и дезинсекция
Содержание инж. сетей водоснабжения, водоотведения, ЦО, электроснабжения
2 | Плановый осмотр системы центрального отопления, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях | 0.14 | 1000 кв.м пл. подвала |  | 3098.37 | 433.7718
3 | Осмотр электросети, арматуры, э/оборудов. на лестн. клетках: вход в 3п, 4п 4эт. | 0.02 | 100 лестн.площ |  | 6971.33 | 139.4266
| Замена лампы накаливания на светодн., 5W | 2 | 1 лампа |  | 100.95 | 201.9
| Замена патронов: 4п 4эт | 0.01 | 100 шт |  | 16322.13 | 163.2213
| материалы |  |  |  |  | 94.28
4 | Подчеканка зазоров между гильзами и трубами газоснабжения | 0.04 | 100 шт |  | 20508.62 | 820.3448
| материалы |  |  |  |  | 5.28
Содержание систем вентиляции | [5 empty] | 0
Содержание конструктивных элементов | [5 empty] | 0
Ремонт общего имущества | [5 empty] | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредвиденных работ по заявкам
5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 2782.3 | кв.м |  | 0.37 | 1029.451
6 | Осмотр внутриквартирн.сетей ЦО: кв.50 | 0.0588 | 1000 кв.м общ. площ. |  | 4933.01 | 290.061
| Разборка-укладка покрыт.пола (ламинат) | 2.4 | пог.м |  | 251.22 | 602.928
| Устранение неплотностей соединений тр-да СЦО: разъемной муфты (кв.50) | 1 | 1 соединение |  | 434.68 | 434.68
Коммунальные ресурсы на СОИ
7 | Электрическая энергия за декабрь 2019г | 377 | кВт*ч |  | 4.81 | 1813.37
Услуги по управлению МКД
8 | Услуги по управлению МКД | 2782.3 | кв.м |  | 1.88 | 5230.724
Прочие услуги
| ИТОГО: |  |  |  |  | 20051.5065
2. Всего за период с 01.01.2020г по 31.01.2020г выполнено работ на сумму | [5 empty] | 20051.5065
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/