## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2024-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Подвойского, д.121, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице Шакун Людмилы Викторовны, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления МКД № 41у/2018 от 01.08.2018г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Тихорецк, ул.Подвойского, д.121:
S= | 5699.62
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Уборка подъездов, земельного участка и контейнерных площадок
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории, конт.площ. (при наличии) | комплекс работ | руб./кв.м | 3.5 | 19948.67
2 | Расчистка дорожек и тротуаров (при наличии) от снега, посыпка песком в выходные дни (14, 21.01.2024) | 2 | ед. | 300 | 600
Содержание подвалов
Вывоз мусора, покос травы, содержание зеленых насаждений (кроме клумб)
Содержание инж. сетей водоснабж., водоотведения, ЦО, электроснабжения
3 | Плановый осмотр системы ЦО, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях | 0.14 | 1000 кв.м пл. подвала | 3329.93 | 466.1902
4 | Снятие показаний ИПУ, ОДПУ электроэнергии, обработка, передача в РСО | 118 | 1 прибор учета | 31 | 3658
5 | Снятие параметров теплоносителя в ТУ. Выявлено несоответствие нормативным. Передано в РСО | 1 | ед | 503.66 | 503.66
6 | Осмотр эл/сети, арматуры, э/оборудования: 3п 2,3,5эт | 3 | шт | 75.5 | 226.5
| Замена лампы в светильнике, 9Вт: 3п 5эт | 1 | 1 лампа | 102.61 | 102.61
| Установка плафонов светильн.: 3п 2эт, 3эт, 5эт | 3 | шт | 133.82 | 401.46
| материалы |  |  |  | 214.62
Содержание систем вентиляции, ВДГО |  |  |  |  | 0
Содержание конструктивных элементов |  |  |  |  | 0
7 | Материалы: замок навесной (выход на крышу, 1п) | 1 | шт | 300 | 300
Ремонт общего имущества
8 | Ремонт подъездов № 1- № 7
| Ремонт подъездов №1, №2, №3, №4, №6, №7 | Акт КС-2 |  |  | 447000
| материалы |  |  |  | 179528.21
9 | Ремонт подъезда № 5
| Замена оконных блоков, в том числе блоки оконные металлопластиковые |  |  |  | 63000
| Окраска стен (кроме панелей) и потолков | Акт КС-2 |  |  | 32748
| материалы |  |  |  | 8752
10 | Доп.работы по восстановлению оконных откосов: 1п (решение ОСС от 31.01.2023 (протокол № 1)) | Акт КС-2 |  |  | 11911.66
| Доп.работы по восстановлению оконных откосов: 2п (решение ОСС от 31.01.2023 (протокол № 1)) | Акт КС-2 |  |  | 11911.66
| Доп.работы по восстановлению оконных откосов: 4п (решение ОСС от 31.01.2023 (протокол № 1)) | Акт КС-2 |  |  | 5677.01
| Доп.работы по восстановлению оконных откосов: 5п (решение ОСС от 31.01.2023 (протокол № 1)) | Акт КС-2 |  |  | 11911.66
| Доп.работы по восстановлению оконных откосов: 6п (решение ОСС от 31.01.2023 (протокол № 1)) | Акт КС-2 |  |  | 2704.83
| Доп.работы по восстановлению оконных откосов: 7п (решение ОСС от 31.01.2023 (протокол № 1)) | Акт КС-2 |  |  | 11911.66
| Доп.работы по замене утепления внутренних стен: подъезд № 4, 5этаж (непредвиденные) | Акт КС-2 |  |  | 30180.37
| материалы |  |  |  | 15798.4
11 | Замена стояков канализации: кв.29, кв.26 | Акт КС-2 |  |  | 9388.06
| материалы |  |  |  | 4592
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредв.работ по заявкам
12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 5699.62 | кв.м | 0.4 | 2279.848
13 | Снятие параметров теплоносителя в ТУ, замеры в квартирах: № 30,105,84. Выявлено несоответствие параметров теплоносителя на вводе в МКД нормативным. Передано в РСО | 3 | ед | 503.66 | 1510.98
Коммунальные ресурсы на СОИ
14 | Электрическая энергия за декабрь 2023 | 1042 | кВт*ч | 6 | 6252
15 | Горячая вода за декабрь 2023:
| компонент: ХВ на подогрев | 0 | куб.м. | 58.42 | 0
| компонент: ТЭ на подогрев ХВ | 0 | Гкал | 3324.17 | 0
Услуги по управлению МКД
16 | Услуги по управлению МКД | 5699.62 | кв.м | 2.2 | 12539.164
Прочие услуги
17 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % | 90527.36 | 5431.65
| Услуги ТРКЦ 2,75% на КР СОИ ГВС | 2.75 | % | 4002.88 | 110.0792
18 | Услуги банка |  |  |  | 721.88
| ИТОГО: |  |  |  | 902282.8314
2. Всего за период с 01.01.2024г по 31.01.2024г выполнено работ на сумму |  |  |  |  | 902282.8314
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/

## Материалы
ВСЕГО по накладным №№: | [5 empty] | 284617.51
108, 109, 110, 111, 112, 197 (2023), 205 (2023)
Материалы к поз. 9
1 | Краска универс. Лакра | шт | 4 | 2025 | 8100 | накл. № 110
2 | Грунт-концентрат | шт | 1 | 652 | 652 | накл. № 111
|  |  | ИТОГО: |  | 8752
Материалы к поз. 10
1 | ГКЛ | шт | 8 | 326 | 2608 | накл. № 112
2 | Угол ПВХ | шт | 30 | 49 | 1470 | накл. № 109
3 | Шпатлевка | шт | 3 | 780 | 2340 | накл. № 109
4 | Шпатлевка | шт | 1 | 780 | 780 | накл. № 110
5 | Штукатурка | шт | 3 | 390 | 1170 | накл. № 110
6 | Штукатурка | шт | 3 | 372 | 1116 | накл. № 110
7 | Штукатурка | шт | 3 | 393 | 1179 | накл. № 112
8 | Штукатурка | шт | 2 | 350 | 700 | накл. № 112 |  | 173240.11
9 | Штукатурка | шт | 2 | 350 | 700 | накл. № 111
10 | Грунт Оптимист, 5л | шт | 2 | 525 | 1050 | накл. № 112
11 | Брус | шт | 12 | 74 | 888 | накл. № 112
12 | Саморезы | шт | 1000 | 0.4 | 400 | накл. № 112
13 | Дюбель-гвоздь | шт | 100 | 2.5 | 250 | накл. № 112
14 | Дюбель с шипами | шт | 26 | 2.7 | 70.2 | накл. № 112
15 | Дюбель с шипами | шт | 6 | 1.6 | 9.6 | накл. № 112
16 | Дюбель с шипами | шт | 10 | 1.5 | 15 | накл. № 112
17 | Нож, лезвие | шт | 1 | 118 | 118 | накл. № 112
18 | Валик | шт | 1 | 75 | 75 | накл. № 112
19 | Кисть | шт | 1 | 65 | 65 | накл. № 112
20 | Валик | шт | 1 | 70 | 70 | накл. № 112
21 | Ванночка | шт | 2 | 110 | 220 | накл. № 112
22 | Ванночка | шт | 1 | 45 | 45 | накл. № 112
23 | Валик | шт | 3 | 65 | 195 | накл. № 112
24 | Кисть | шт | 1 | 60 | 60 | накл. № 112
25 | Сетка шлифовальная | шт | 10 | 20.46 | 204.6 | накл. № 112
|  |  | ИТОГО: |  | 15798.4
Перенести на склад:
1 | Краска интер. Parade | шт | 2 | 5842 | 11684 | накл. № 112
2 | Спецгрунт Parade | шт | 3 | 2362 | 7086 | накл. № 112
3 | ГКЛ | шт | 1 | 335 | 335 | накл. № 110
|  |  | ИТОГО: |  | 19105
Отнести на сан.содержание Подв.121
1 | Средство моющее | шт | 1 | 570 | 570 | накл. № 112
2 | Моющее средство | шт | 1 | 626 | 626 | накл. № 112
|  |  | ИТОГО: |  | 1196
Отписать на Октябрьская, 103
1 | Сольвент | шт | 1 | 150 | 150 | накл. № 112
2 | Штукатурка | шт | 6 | 350.5 | 2103 | накл. № 112
3 | Эмаль ПФ 115 серая, 1,9л | шт | 1 | 595 | 595 | накл. № 109
4 | Клей ЕС 3000 | шт | 1 | 433 | 433 | накл. № 112
5 | Угол ПВХ | шт | 5 | 49 | 245 | накл. № 112
|  |  | ИТОГО: |  | 3526
Материалы к поз. 8 (со склада)
1 | Скотч малярный | шт | 10 | 125 | 1250 | склад | в остатках сумма 1252,2 руб. Почему?
2 | Серпянка | шт | 2 | 160.05 | 320.1 | склад
3 | Грунт адгезионный | шт | 1 | 3693 | 3693 | склад
4 | Грунт по старой краске | шт | 1 | 545 | 545 | склад
5 | Краска резиновая, 1,25 | шт | 1 | 480 | 480 | склад
|  |  | ИТОГО: |  | 6288.1