## Акт
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2026-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Ленинградская, д.209, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Витвиновой Натальи Анатольевны, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 47у/2021 от 01.10.2021г (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 209 расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Ленинградская:
S= | 3151.2
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Содержание подъездов, земельного участка и контейн.площ.(при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории | комплекс работ | руб./кв.м | 4 | 12604.8
| Расчистка снега, посыпка песком (в выходные дни) | 2 | ед | 300 | 600
| Реагент противогололедный Бишофит | 1 | шт | 272.67 | 272.67
2 | Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка: отсев | 0.06 | тн | 2861.62 | 171.6972
| материалы |  |  |  | 227.99
Благоустройство территории, покос травы, вывоз мусора |  |  |  |  | 0
Содержание инж. сетей водоснабжения, водоотведения, ЦО, электроснабжения
3 | Техническое обслуживание УУТЭ (ЦО) | ИП Ковзель Д.Б. |  |  | 2000
4 | Осмотр эл/сети, арматуры, э/оборудования на лестничных клетках (№ 73) | 1 | шт | 82.34 | 82.34
| Замена лампы в светильнике, 10Вт | 1 | 1 лампа | 102.61 | 102.61
| материалы |  |  |  | 65
Содержание систем вентиляции, ВДГО |  |  |  |  | 0
Содержание конструктивных элементов
5 | Удаление нависающего (местами) снега с крыши, сосулек | ИП Педченко А.С. |  |  | 3900
Ремонт общего имущества |  |  |  |  | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение работ по заявкам потребителей
6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3151.2 | кв.м | 0.5 | 1575.6
Выполнение непредвиденных работ и по заявкам потребителей
7 | Прочистка труб внутренней канализации диаметром 100 мм: сложного засора: стояк, 1п (№ 93), с промывкой | 0.12 | 100м | 48087.4 | 5770.488
Коммунальные ресурсы на СОИ
8 | Электрическая энергия за декабрь 2025 (НЭСК) | 1 | кВт*ч | 7.35 | 7.35
9 | Холодная вода за декабрь 2025 (РВК-Тихорецк) | 43.671 | куб.м. | 78.26 | 3417.6925
| Водоотведение за декабрь 2025 (РВК-Тихорецк) | 43.671 | куб.м. | 62.98 | 2750.3996
Услуги по управлению МКД
10 | Услуги по управлению МКД | 3151.2 | кв.м | 2.5 | 7878
Прочие услуги
11 | Услуги ТРКЦ 6%+НДС5% |  |  | 53476.15 | 3369
12 | Услуги ТРКЦ 2,89% на КР СОИ ХВС, канализации | 2.89 | % | 10000.19 | 289.0055
13 | Услуги банка |  |  |  | 284.09
Дополнительные услуги
14 | Выплачено вознаграждение Председателю Совета МКД за декабрь 2025 (по решению ОСС) | 1 | месяц | 5000 | 5000
| НДФЛ с вознаграждения Председателю, 13% | 5747 | % | 0.13 | 747.11
| Страховые взносы на вознаграждение | 5747 | % | 0.3 | 1724.1
| ИТОГО: |  |  |  | 52839.9427
2. Всего за период с 01.01.2026г по 31.01.2026г выполнено работ на сумму |  |  |  |  | 52839.9427
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/