## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2025-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Подвойского, д.121, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления МКД № 41у/2018 от 01.08.2018г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Тихорецк, ул.Подвойского, д.121:
S= | 5690.1
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Уборка подъездов, земельного участка и контейнерных площадок
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории, конт.площ. (при наличии) | комплекс работ | руб./кв.м | 3.5 | 19915.35
Вывоз мусора, покос травы, содержание зеленых насаждений (кроме клумб) |  |  |  |  | 0
Содержание инж. сетей водоснабж., водоотведения, ЦО, электроснабжения
2 | Плановый осмотр системы ЦО, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях. При осмотре: изоляция стыков канализационных труб полимерными липкими лентами | 0.17 | 1000 кв.м пл. подвала | 3329.93 | 566.0881
| материалы |  |  |  | 525
3 | Снятие показаний ИПУ, ОДПУ электроэнергии, обработка, передача в РСО | 115 | 1 прибор учета | 31 | 3565
4 | Осмотр эл/сети, арматуры, электрооборуд.: вход 1п, 2п, 6п, 7п; уличное освещение между 1п и 2п, 4п | 6 | шт | 75.5 | 453
| Замена лампы в светильнике | 6 | 1 лампа | 102.61 | 615.66
| материалы |  |  |  | 296
Содержание систем вентиляции, ВДГО |  |  |  |  | 0
Содержание конструктивных элементов |  |  |  |  | 0
Ремонт общего имущества
5 | Установка циркуляционного насоса в систему ГВС, электромонтажные работы при установке насоса, пусконаладочные работы | Акт КС-2 |  |  | 31935.6
| материалы и оборудование |  |  |  | 46275.4
Аварийно-диспетчерское обслуживание
6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 5690.1 | кв.м | 0.4 | 2276.04
Выполнение непредвиденных работ и по заявкам потребителей
7 | Внеплановый осмотр системы водоснабжения (ГВС) в подвальных помещениях (по обр. РСО об утечке). Нарушений не выявлено | 0.17 | 1000 кв.м пл. подвала | 3329.93 | 566.0881
Коммунальные ресурсы на СОИ
8 | Электрическая энергия за декабрь 2024 (НЭСК) | 994 | кВт*ч | 6.53 | 6490.82
9 | Холодная вода за декабрь 2024 (РВК-Тихорецк) | 15.021 | куб.м. | 66.89 | 1004.7547
| Водоотведение за декабрь 2024 от ХВС | 15.021 | куб.м. | 53.83 | 808.5804
10 | Горячая вода за декабрь 2024:
| компонент: ХВ на подогрев | 0 | куб.м. | 66.89 | 0
| компонент: ТЭ на подогрев ХВ | 0 | Гкал | 3643.29 | 0
Услуги по управлению МКД
11 | Услуги по управлению МКД | 5690.1 | кв.м | 2.2 | 12518.22
Прочие услуги
12 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % | 121585.63 | 7295.14
| Услуги ТРКЦ 2,75% на КР СОИ ГВС | 2.75 | % | 5185.3 | 142.5958
13 | Услуги банка |  |  |  | 740.89
| ИТОГО: |  |  |  | 135990.2271
2. Всего за период с 01.01.2025г по 31.01.2025г выполнено работ на сумму |  |  |  |  | 135990.2271
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/