## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2025-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Калинина, д.107, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Сотченко Раисы Федоровны, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 28у/2017 от 03.07.2017 г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 107, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Калинина:
S= | 1988.3
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Уборка подъездов, земельного участка и контейнерных площадок (при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории | комплекс работ | руб./кв.м | 3.5 | 6959.05
Благоустройство территории, вывоз мусора
2 | Погрузка мусора на тракторную телегу | 0.014 | 100куб.м | 48908.11 | 684.7135
| Вывоз мусора (ООО "Благоустройство) | 0.2 | 1 рейс | 4000 | 800
Содержание инж. сетей водоснабжения, водоотведения, ЦО, электроснабжения
3 | Плановый осмотр системы ЦО, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях | 0.17 | 1000 кв.м пл. подвала | 3329.93 | 566.0881
4 | Техническое обслуживание УУТЭ (ЦО) | ИП Ковзель Д.Б. |  |  | 2000
Содержание систем вентиляции, ВДГО |  |  |  |  | 0
Содержание конструктивных элементов
5 | Осмотр крыши, выявление причины протечки во время осадков на балкон кв.48 | 1 | ед. | 500 | 500
Ремонт общего имущества |  |  |  |  | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание
6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1988.3 | кв.м | 0.4 | 795.32
Выполнение непредвиденных работ и по заявкам потребителей
7 | Внеплановый осмотр системы канализации. Выявлена сырость грунта в подвале, подпор канализации с наружных колодцев. Передано в РСО (12.01.2025; 28.01.2025) | 2 | ед. | 550 | 1100
8 | Осмотр СЦО в кв.5, подвал. Замеры температуры (№ 111). Установлено отсутствие радиаторов в квартире, установлены регистры кустарного производства. Инструктаж собственнику кв.5 | 1 | ед | 550 | 550
Коммунальные ресурсы на СОИ
9 | Электрическая энергия за декабрь 2024 (НЭСК) | 2 | кВт*ч | 6.53 | 13.06
10 | Холодная вода за декабрь 2024 (РВК-Тихорецк) | 4.32 | куб.м. | 66.89 | 288.9648
| Водоотведение за декабрь 2024 от ХВС | 4.32 | куб.м. | 53.83 | 232.5456
Услуги по управлению МКД
11 | Услуги по управлению МКД | 1988.3 | кв.м | 2.2 | 4374.26
Прочие услуги
12 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % | 25055.46 | 1503.32
| Услуги ТРКЦ 2,75% на КР СОИ | 2.75 | % | 325.44 | 8.9496
13 | Услуги банка |  |  |  | 153.62
| ИТОГО: |  |  |  | 20529.8916
2. Всего за период с 01.01.2025 по 31.01.2025г выполнено работ на сумму |  |  |  |  | 20529.8916
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/