## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2022-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Калинина, д.120, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Кащеевой Евгении Александровны, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 35у/2017 от 31.12.2017 г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 120, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Калинина:
S= | 2866.5
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения |  | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Уборка подъездов, земельного участка и контейнерных площадок (при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории | комплекс работ | руб./кв.м |  | 3.5 | 10032.75
Технический осмотр общего имущества (весенний) с составлением акта
2 | Расчистка снега на придомовой территории с усоверш.покрытием 1 класса (16,22,23.2022) | 0.0105 | 10 000 кв.м. территории |  | 76516.64 | 803.4247
| Посыпка территории I класса песком (16,22,23.2022) | 1.05 | 100 кв. м |  | 268.81 | 282.2505
Содержание инж. сетей водоснабж., водоотведения, ЦО, электроснабжения
3 | Плановый осмотр системы центрального отопления, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях | 0.14 | 1000 кв.м пл. подвала |  | 3098.37 | 433.7718
4 | Контроль за работой приборов учета в ТУ | 1 | месяц |  | 1497 | 1497
5 | Осмотр электросети, арматуры, эл./оборудования на лестн.клетках: 4п | 0.05 | 100лест.площ |  | 6971.33 | 348.5665
| Замена лампы на светодиодн. 5Вт | 1 | 1 лампа |  | 100.95 | 100.95
| материалы |  |  |  |  | 83.81
Содержание систем вентиляции, ВДГО | [5 empty] | 0
Содержание конструктивных элементов | [5 empty] | 0
Ремонт общего имущества | [5 empty] | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредвиденных работ по заявкам
6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 2866.5 | кв.м |  | 0.4 | 1146.6
Коммунальные ресурсы на СОИ
7 | Электрическая энергия за декабрь 2021 | 0 | кВт*ч |  | 5.24 | 0
Услуги по управлению МКД
8 | Услуги по управлению МКД | 2866.5 | кв.м |  | 2.2 | 6306.3
Прочие услуги
9 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % |  | 36667.31 | 2200.04
10 | Услуги банка |  |  |  |  | 290.17
11 | Выплачено вознаграждение Председателю Совета МКД за декабрь 2021г (по реш.ОСС) | 1 | месяц |  | 5800 | 5800
| ИТОГО: |  |  |  |  | 29325.6335
2. Всего за период с 01.01.2022г по 31.01.2022г выполнено работ на сумму | [5 empty] | 29325.6335
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/