## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2022-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Гоголя, д.52, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Поповой Людмилы Александровны, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 27у/2017 от 05.06.2017 г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 52 расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Гоголя:
S= | 5229.6
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения |  | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Содержание подъездов, земельного участка и контейнерных площадок (при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории | комплекс работ | руб./кв.м |  | 3.2 | 16734.72
2 | Расчистка снега на придомовой территории с усоверш.покрытием 1 класса (16,22,23.2022) | 0.021 | 10 000 кв.м. территории |  | 76516.64 | 1606.8494
| Посыпка территории I класса песком (16,22,23.2022) | 2.1 | 100 кв. м |  | 268.81 | 564.501
Погрузка и вывоз мусора
3 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (мусор в мешках, ветки) | 0.02 | 100куб.м |  | 34458.15 | 689.163
| Вывоз мусора ООО "Благоустройство" | 0.5 | 1 рейс |  | 2500 | 1250
Содержание инж. сетей водоснабжения, водоотведения, ЦО, электроснабжения
4 | Плановый осмотр системы центрального отопления, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях | 0.14 | 1000 кв.м пл. подвала |  | 3098.37 | 433.7718
5 | Осмотр эл/сети, арматуры, э/оборудов. на лестничн.клетках: 5п под козырьком | 0.01 | 100 лестн.площ |  | 6971.33 | 69.7133
| Замена лампы на светодиодн. 5Вт | 1 | 1 лампа |  | 100.95 | 100.95
| Замена автоматич.выключателей | 1 | 1шт |  | 376.82 | 376.82
| материалы (кроме авт.выключателя) |  |  |  |  | 83.81
Содержание систем вентиляции, ВДГО | [5 empty] | 0
Содержание конструктивных элементов | [5 empty] | 0
Ремонт общего имущества
6 | Замена кухонных стояков ГВС, ХВС, канализ. в кв.40,43, подъезде с опуском в подвал
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50 мм | 0.085 | 100 м тр-да с фасонными частями |  | 35677.65 | 3032.6002
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.75 мм | 0.085 | 100м |  | 35782.95 | 3041.5507
| Смена участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 0.04 | 100м |  | 38242.85 | 1529.714
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 0.23 | 100м |  | 145.42 | 33.4466
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропил.труб диам.25 мм | 0.23 | 100м |  | 52544.48 | 12085.2304
| Замена крана диам.15мм (подъезд) | 1 | 1 кран |  | 419.26 | 419.26
| Заделка неплотностей вокруг трубопроводов, проходящих через перекрытия | 0.02 | 100 отверстий |  | 32309.75 | 646.195
7 | Замена стояков ХВС, канализации в кв.76 с опуском в подвал
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм | 0.035 | 100 м тр-да с фасонными частями |  | 44234.06 | 1548.1921
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб д.110мм | 0.035 | 100м |  | 37154.07 | 1300.3925
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 0.05 | 100м |  | 145.42 | 7.271
| Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропил.труб диам.32мм | 0.05 | 100м |  | 49757.92 | 2487.896
| Замена крана диам.15мм (подвал) | 1 | 1 кран |  | 419.26 | 419.26
| Заделка неплотностей вокруг трубопроводов, проходящих через перекрытия | 0.01 | 100 отверстий |  | 32309.75 | 323.0975
| Ликвидация воздушных пробок в стояке ЦО | 0.02 | 100стояков |  | 29384.33 | 587.6866
8 | Переустановка радиаторного блока в кв.94
| Демонтаж-монтаж радиаторного блока, вес радиаторного блока до 80кг | 1 | 1 рад.блоков |  | 1978.69 | 1978.69
| Подключение радиаторного блока путем замены стальных подводок на полипропиленовые | 0.5 | пог.м |  | 1088.69 | 544.345
| Замена радиаторной пробки | 0.01 | 100шт |  | 18425.75 | 184.2575
| Смена креплений радиатора (кронштейны) | 3 | шт |  | 92.09 | 276.27
| Ликвидация воздушных пробок в стояке ЦО | 0.04 | 100стояков |  | 29384.33 | 1175.3732
| Установка сбросного крана вместо заглушки на стояке ЦО (подвал) | 1 | 1 кран |  | 419.26 | 419.26
| материалы по поз.6 - 8 |  |  |  |  | 20307
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение работ по заявкам
9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 5229.6 | кв.м |  | 0.4 | 2091.84
10 | Прочистка трубопровода канализациия: стояк (по обращ. Кв.70 о течи канализ. ч/з раковину) | 0.05 | 100 м |  | 28769.37 | 1438.4685
11 | Осмотр внутриквартирн.устройств канализации, ХВС, ГВС: кв.40,43,76 | 0.03 | 100 квартир |  | 46475.52 | 1394.2656
Коммунальные ресурсы на СОИ
12 | Электрическая энергия за ноябрь 2021 | 0 | кВт*ч |  | 5.02 | 0
Услуги по управлению МКД
13 | Услуги по управлению МКД | 5229.6 | кв.м |  | 2.2 | 11505.12
Прочие услуги
14 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % |  | 70089.88 | 4205.69
15 | Услуги банка |  |  |  |  | 537.39
| ИТОГО: |  |  |  |  | 95430.061
2. Всего за период с 01.01.2022г по 31.01.2022г выполнено работ на сумму | [5 empty] | 95430.061
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/