## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк | [5 empty] | 2022-10-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Гоголя, д.42, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Усовой Ольги Филипповны, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 23у/2015 от 01.08.2017 г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 42, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Гоголя:
S= | 4505.4
№ пп | Наименование работ |  | Количественный показатель | Единица измерения |  |  |  | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Содержание зеленых насаждений, покос травы, вывоз мусора
1 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную |  | 0.0225 | 100куб.м |  |  |  | 41924.01 | 943.2902
| Вывоз мусора (ООО "Благоустройство) |  | 0.15 | 1 рейс |  |  |  | 2500 | 375
Содержание инж. сетей водоснабж., водоотведения, ЦО, электроснабжения
2 | Расконсервация системы отопления (начало отопительного сезона) | 1 | 1 | здание | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
3 | Проверка на прогрев СЦО с регулировкой |  | 16.3 | 100 м тр-дов |  |  |  | 76.61 | 1248.743
4 | Осмотр эл/сети, арматуры, э/оборудов. на лестничн.клетках: 3п 1эт |  | 0.01 | 100 лестн.площ |  |  |  | 7080.24 | 70.8024
| Замена лампы на светодиодн. 5Вт |  | 1 | 1 лампа |  |  |  | 100.95 | 100.95
| материалы | [7 empty] | 87.85
Содержание конструктивных элементов | [8 empty] | 0
Содержание систем вентиляции, ВДГО
5 | Проверка дымовентиляционных каналов |  | ООО "ПожМонтаж" | [5 empty] | 4750
6 | Установка опоры газовой трубы: кронштейн |  | 1 | 1 крепление |  |  |  | 350 | 350
| материалы | [7 empty] | 13
Ремонт общего имущества | [8 empty] | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредвиденных работ по заявкам
7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 4505.4 | кв.м |  |  |  | 0.37 | 1666.998
Коммунальные ресурсы на СОИ
8 | Электрическая энергия за сентябрь 2022 |  | 311 | кВт*ч |  |  |  | 5.5 | 1710.5
Услуги по управлению МКД
9 | Услуги по управлению МКД |  | 4505.4 | кв.м |  |  |  | 1.86 | 8380.044
Прочие услуги
10 | Услуги ТРКЦ 6% |  | 6 | % |  |  |  | 68473.35 | 4108.4
11 | Услуги банка | [7 empty] | 628.03
12 | Выплачено вознаграждение Председателю Совета МКД (по решению ОСС) |  | 1 | месяц |  |  |  | 16630 | 16630
| ИТОГО: | [7 empty] | 41393.6076
2. Всего за период с 01.10.2022г по 31.10.2022г выполнено работ на сумму | [8 empty] | 41393.6076
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/