## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2022-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пос.Парковый, ул.Гагарина, д.6, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Порошиной Ларисы Анатольевны,с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеева Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 29у/2017 от 03.07.2017 (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6, расположенном по адресу: пос.Парковый, ул.Гагарина:
S= | 1757.3
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения |  | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Содержание подъездов, земельного участка и контейнерных площадок (при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории | комплекс работ | руб./кв.м |  | 3.26 | 5728.798
Технический осмотр общего имущества (весенний) с составлением акта
2 | Расчистка снега на придомовой территории с усоверш.покрытием 1 класса (16,22,23.2022) | 0.006 | 10 000 кв.м. территории |  | 76516.64 | 459.0998
| Посыпка территории I класса песком (16,22,23.2022) | 0.6 | 100 кв. м |  | 268.81 | 161.286
Содержание инж. сетей водоснабж., водоотвед., ЦО, электроснабжения
3 | Плановый осмотр системы ЦО, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях | 0.14 | 1000 кв.м пл. подвала |  | 3098.37 | 433.7718
Содержание систем вентиляции, ВДГО | [5 empty] | 0
Содержание конструктивных элементов | [5 empty] | 0
Ремонт общего имущества | [5 empty] | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредвиденных работ по заявкам
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1757.3 | кв.м |  | 0.45 | 790.785
5 | Замена концевого крана на шаровый д.15мм на радиаторах: кв.18 (по обращ. о протечке сбросного крана на радиаторе) | 1 | шт |  | 501.09 | 501.09
| Ликвидация воздушных пробок в стояке ЦО | 0.02 | 100стояков |  | 29384.33 | 587.6866
| мтериалы |  |  |  |  | 199
Коммунальные ресурсы на СОИ | [5 empty] | 0
6 | Электрическая энергия за декабрь 2021 | 0 | кВт*ч |  | 3.67 | 0
Услуги по управлению МКД
7 | Услуги по управлению МКД | 1757.3 | кв.м |  | 2.3 | 4041.79
Прочие услуги
8 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % |  | 25007.43 | 1500.45
9 | Услуги банка |  |  |  |  | 192.26
| ИТОГО: |  |  |  |  | 14596.0172
2. Всего за период с 01.01.2022г по 31.01.2022г выполнено работ на сумму | [5 empty] | 14596.0172
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/