## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2022-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пос.Парковый, ул.Гагарина, д.1А, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Бабич Инны Викторовны, с одной стороны, и ИП Бетеева Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 1А, расположенном по адресу: пос.Парковый, ул.Гагарина:
S= | 1860.6
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения |  | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Содержание подъездов, земельного участка и контейнерных площадок (при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории | комплекс работ | руб./кв.м |  | 3.7 | 6884.22
2 | Расчистка снега на придомовой территории с усоверш.покрытием 1 класса (16,22,23.2022) | 0.006 | 10 000 кв.м. территории |  | 76516.64 | 459.0998
| Посыпка территории I класса песком (16,22,23.2022) | 0.6 | 100 кв. м |  | 268.81 | 161.286
Содержание инж. сетей водоснабж., водоотвед., ЦО, электроснабжения
3 | Плановый осмотр системы центр. отопления, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях | 0.14 | 1000 кв.м пл. подвала |  | 3098.37 | 433.7718
Содержание систем вентиляции, ВДГО
4 | Проверка дымовентиляц. каналов: кв.41 | ООО "ПожМонтаж" |  |  |  | 300
Содержание конструктивных элементов | [5 empty] | 0
Ремонт общего имущества | [5 empty] | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредвиденных работ по заявкам
5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1860.6 | кв.м |  | 0.4 | 744.24
6 | Осмотр внутриквартирных ИС канализации: кв.60 (по обращ. Кв.54 о протечке сверху) | 0.01 | 100 квартир |  | 46475.52 | 464.7552
7 | Прочистка трубопровода канализациия: стояк (по обращ. кв.11 о протечке по трубе канализиционного стояка) | 0.05 | 100 м |  | 28769.37 | 1438.4685
Коммунальные ресурсы на СОИ
8 | Электрическая энергия за декабрь 2021 | 0 | кВт*ч |  | 3.67 | 0
Услуги по управлению МКД
9 | Услуги по управлению МКД | 1860.6 | кв.м |  | 2.2 | 4093.32
Прочие услуги
10 | Изготовление ключей от 1п | 2 | шт |  | 250 | 500
11 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % |  | 25631.16 | 1537.87
12 | Услуги банка |  |  |  |  | 201.87
13 | Выплачено вознаграждение члену Совета МКД за декабрь 2021г (по решению ОСС) | 1 | месяц |  | 5000 | 5000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 22218.9013
2. Всего за период с 01.01.2022г по 31.01.2022г выполнено работ на сумму | [5 empty] | 22218.9013
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/