## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2022-01-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Парковая 3А, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Осауленко Дмитрия Евгеньевича , с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании Договора об оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества от 24.07.2019г (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3А, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Парковая:
S= | 411.5
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения |  | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Содержание подъездов, земельного участка и конт.площадок (при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории, конт.площадок (при наличии) | комплекс работ | руб./кв.м |  | 3 | 1234.5
| материалы |  |  |  |  | 0
Технический осмотр общего имущества (весенний) с составлением акта
2 | Расчистка снега на придомовой территории с усоверш.покрытием 1 класса (16,22,23.2022) | 0.0075 | 10 000 кв.м. территории |  | 76516.64 | 573.8748
| Посыпка территории I класса песком (16,22,23.2022) | 0.75 | 100 кв. м |  | 268.81 | 201.6075
Содержание инж. сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | [5 empty] | 0
Содержание систем вентиляции/дымоходов, т/о ВДГО | [5 empty] | 0
Содержание конструктивных элементов | [5 empty] | 0
Ремонт общего имущества | [5 empty] | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение работ по заявкам
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 411.5 | кв.м |  | 0.4 | 164.6
Услуги обслуживающеей организации
4 | Обеспечение оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества в МКД (услуги обслуживающей орг-ции) | 411.5 | кв.м |  | 2 | 823
Прочие услуги
5 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % |  | 6158.56 | 369.51
6 | Услуги банка |  |  |  |  | 49.13
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3416.2223
2. Всего за период с 01.01.2022г по 31.01.2022г выполнено работ на сумму | [5 empty] | 3416.2223
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/