## Лист1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2023-12-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Калинина, д.120, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя МКД Кащеевой Евгении Александровны, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 35у/2017 от 31.12.2017 г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 120, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Калинина:
S= | 2866.7
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения |  | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Уборка подъездов, земельного участка и контейнерных площадок (при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории | комплекс работ | руб./кв.м |  | 3.5 | 10033.45
Технический осмотр общего имущества (весенний) с составлением акта
Благоустройство территории, покос травы
Содержание инж. сетей водоснабжения, водоотведения, ЦО, электроснабжения
2 | Плановый осмотр системы центр. отопления, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях | 0.14 | 1000 кв.м пл. подвала |  | 3329.93 | 466.1902
3 | Осмотр эл/сети, арматуры, э/оборудов. на лестничничных клетках: 4п 2эт, | 0.01 | 100 лестн.площ |  | 7550.46 | 75.5046
| Замена лампы на светодиодную, 11Вт | 1 | 1 лампа |  | 102.61 | 102.61
| материалы |  |  |  |  | 55.05
Содержание систем вентиляции, ВДГО | [5 empty] | 0
Содержание конструктивных элементов | [5 empty] | 0
Ремонт общего имущества | [5 empty] | 0
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение непредвиденных работ и по заявкам
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 2866.7 | кв.м |  | 0.4 | 1146.68
5 | Устранение неплотностей протяжкой разъемных соединений на стояке СЦО: подвал | 1 | 1 соединение |  | 467.66 | 467.66
6 | Осмотр внутриквартирных устройств ХВС и канализации: кв.23,26,29 (по обращениям) | 0.01 | 100 квартир |  | 50366.39 | 503.6639
7 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 0.01 | 100 мест |  | 47203.95 | 472.0395
| Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний: до 100 мм | 0.12 | 100м |  | 17148.95 | 2057.874
| материалы |  |  |  |  | 140
Коммунальные ресурсы на СОИ
8 | Электрическая энергия за ноябрь 2023 | 0 | кВт*ч |  | 6 | 0
Услуги по управлению МКД
9 | Услуги по управлению МКД | 2866.7 | кв.м |  | 2.2 | 6306.74
Прочие услуги
10 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % |  | 37429.62 | 2245.78
11 | Услуги банка |  |  |  |  | 282.81
12 | Выплачено вознаграждение Председателю Совета МКД за ноябрь.декабрь 2023 (по реш.ОСС) | 2 | месяц |  | 5800 | 11600
| ИТОГО: |  |  |  |  | 35956.0522
2. Всего за период с 01.12.2023г по 31.12.2023г выполнено работ на сумму | [5 empty] | 35956.0522
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/