## Sheet1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015 г. № 761/пр
АКТ
приемки оказанных услуг и(или)выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г.Тихорецк |  |  |  | 2024-05-31
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Военный городок, д.87, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Совета МКД ________________________, с одной стороны, и управляющая организация ИП Бетеевой Л.И., именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице руководителя Бетеевой Лидии Ивановны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 9у/2015 от 06.04.2015 г. (далее - Договор) услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 87 расположенном по адресу: г.Тихорецк, ул.Военный городок:
S= | 3163.2
№ пп | Наименование работ | Количественный показатель | Единица измерения | Стоимость за ед. | Цена, руб.
Уборка подъездов, земельного участка и контейнерных площадок (при наличии)
1 | Санитарное содержание подъездов и придомовой территории, конт.площ. | комплекс работ | руб./кв.м | 3.2 | 10122.24
Содержание подвалов |  |  |  |  | 0
Благоустройство территории, покос травы
2 | Спил и обрезка деревьев (тополя) | ИП Иващенко Е.Ю. |  |  | 14000
3 | Погрузка мусора на тракторную телегу | 0.192 | 100куб.м | 48908.11 | 9390.3571
| Вывоз мусора (ООО "Благоустройство) | 2.59 | 1 рейс | 3800 | 9842
4 | Выкашивание травы триммером бензиновым | 890 | кв.м | 3.5 | 3115
| материалы |  |  |  | 176.24 | доп.инф
| Побелка деревьев щетками вручную | 27 | дерево | 20.29 | 547.83
| материалы |  |  |  | 420 | доп.инф
5 | Ремонт асфальтобетон. покрытия площадок выхода из подъездов , устройство асфальтобетон. покрытия площадки для отдыха с установкой бордюров | Акт КС-2 |  |  | 93439.56
Технический осмотр общего имущества МКД
6 | Технический осмотр (весенний) | 1 | здание | 7591.68 | 7591.68
Содержание инж. сетей водоснабжения, водоотведения, ЦО, электроснабжения
7 | Плановый осмотр системы ЦО, водоснабжения и канализации в подвальных помещениях. При осмотре: снятие показаний ОДПУ ХВС | 0.14 | 1000 кв.м пл. подвала | 3329.93 | 466.1902
Содержание систем вентиляции, ВДГО |  |  |  |  | 0
Содержание конструктивных элементов |  |  |  |  | 0
Ремонт общего имущества
8 | Замена участка стояка ХВС: кв.27 | Акт КС-2 |  |  | 3243.32
| материалы |  |  |  | 3492
Аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение работ по заявкам населения
9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3163.2 | кв.м | 0.4 | 1265.28
10 | Осмотр внутриквартирных инженерных сетей ХВС и канализации: кв.27 (заявка № 463) | 1 | ед. | 503.66 | 503.66
Коммунальные ресурсы на СОИ
11 | Электрическая энергия за апрель 2024 (НЭСК) | 37 | кВт*ч | 6 | 222
12 | Холодная вода за апрель 2024 (МУП "Водоканал") | 99.72 | куб.м. | 58.42 | 5825.6424
| Водоотведение за апрель 2024 (МУП "Водоканал") | 99.72 | куб.м. | 47.01 | 4687.8372
Услуги по управлению МКД
13 | Услуги по управлению МКД | 3163.2 | кв.м | 2.2 | 6959.04
Прочие услуги
14 | Услуги ТРКЦ 6% | 6 | % | 46882.11 | 2812.93
| Услуги ТРКЦ 2,75% на КР СОИ ХВС | 2.75 | % | 9067.62 | 249.3596
15 | Услуги банка |  |  |  | 265.91
| ИТОГО: |  |  |  | 178638.0765
2. Всего за период с 01.05.2024 по 31.05.2024г выполнено работ на сумму |  |  |  |  | 178638.0765
3. Работы и услуги выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по Договору Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой Стороны, подписавшей настоящий Акт.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ Л.И.Бетеева
ЗАКАЗЧИК _____________/_________________________/

## Материалы
1 | Накладная № 334 |  |  | 3626
2 | Накладная№ 352 |  |  | 200
3 | Накладная № 6 |  |  | 4185
4 | Гайка М10 | 30 | 3.6 | 108 | из накладной № 292
5 | Зажим троса | 12 |  | 0 | осн.склад
6 | Талреп | 3 |  | 0 | осн.склад
7 | Коуш | 6 |  | 0 | осн.склад
8 | Трос | 17 |  | 0 | осн.склад
9 | Электроды | 0.32 | 350 | 112 | Орешко
10 | Круг зачистной фиолетовый | 1 | 564.5 | 564.5 | осн.склад
11 | Круг отрезной | 2 | 18.9 | 37.8 | осн.склад
12 | Опоры для скамеек | 4 | 2250 | 9000 | осн.склад
13 | Брус сухой строг.проф | 15 | 302 | 4530 | осн.склад
14 | Брусок профил.сух 40*60 | 2 | 290 | 580 | осн.склад
15 | Антисептик в килограммах | 1.15 |  | 0 | осн.склад
16 | Отсев и цемент в соответствии с выведенным расходом |  |  | 0 | осн.склад
|  |  |  | 22943.3 | без учета отсева и цемента?